统计与管理学院

拔尖型科研训练项目中期检查报告表

| 项目编号 |  |  | 报告时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 结构鲁棒性对大模型推理能力提升的探究 |  |  |  |  |
| 负责人/联系方式 | 邱添 2024111054 | 项目组成员 |  |  |  |
| 指导老师 | 滕佳烨 |  |  |  |  |
| 一、项目进展情况汇报 | 本项目研究大模型推理的结构鲁棒性：同一道题只改变前提的合法写法时，答案是否还稳定；这种稳定是否还能迁移到没见过的依赖结构。Chen 等人（Premise Order Matters，ICML 2024）表明，前提顺序偏离证明顺序时，准确率可以下降 30% 以上。题目得分高，不能直接当成结构上稳健的推理。 项目自 2026 年 5 月开展，指导教师为滕佳烨。已完成三部分工作。 第一，文献调研。诊断方面最接近的工作有 Premise Order Matters（Chen et al., ICML 2024）、DyVal（Zhu et al., ICLR 2024）、GSM-∞（Zhou et al., ICML 2025）和 iGSM（Ye et al., ICLR 2025）。用随机重排做监督微调，已有 He 等人（EMNLP 2025）和 MEND（Findings of ACL 2025）。He 等人报告均匀随机重排在各难度档上都最好。据这次调研，把“同图稳定”和“新图迁移”分开、再用可解释的依赖负担挑选训练呈现，这一组合尚未见到。 第二，形式化。潜在任务是依赖图、问题和求解器给出的答案；呈现只改变句子顺序，或加入不改变答案的干扰前提。同图用稳定率和翻转率，换图用迁移差距，并做“已见或未见图族 × 规范或偏移呈现”的二乘二分解。统计按潜在任务配对，不按单条文本。 第三，一次真实试点。模型为 Qwen2.5-1.5B-Instruct，200 条、每格 50 条，贪心解码且最多生成 4 个 token。四格准确率都是 0.76，稳定率 1.00，翻转率 0.00，换图差距 0.00。每格标签为 38 个 yes、12 个 no，模型几乎全答 yes。因此 0.76 只等于多数类基线，不能作为结构鲁棒性的证据。来源：experiments/results/mvp_qwen25_1.5b/metrics.json，以及 experiments/mvp_pilot_report.md、run_metadata.json。 据此把论文从“做基准”调整为技术论文。诊断要回答：现有的顺序不变性训练，改善的是同图稳定，还是也能迁到新的依赖结构。方法要回答：按依赖负担挑选训练呈现，是否优于均匀随机重排。负担只由相关前提的文本距离、回读次数和活动依赖前沿计算。 正式健全性检查正在运行：打开思维链，每格不少于 200 条，比较证明顺序、随机顺序和逆序。该轮的 metrics.json 与 rows.jsonl 尚未落盘，本表不报告其准确率，也不用更小样本代替。求解器核对的数据生成、负担特征和配对重抽样代码已经写好。训练尚未开始。 |  |  |  |  |
| 二、项目取得的成果 | （项目发表论文、获得专利、获得奖励、出版专著、媒体报道等，附成果或证书原件，按照所获成果级别给予一次性奖励） 截至 2026 年 10 月 12 日，没有发表论文，没有专利、奖励、专著或媒体报道。 阶段性工作是文献综述、问题形式化，以及一次说明测量尚未生效的试点。正在运行的检查不计入成果。 |  |  |  |  |
| 三、存在的问题和困难 | 1. 算力为一台约 8GB 显存的笔记本 GPU（试点记录中的 RTX 5060 Laptop）。主模型暂为 Qwen2.5-1.5B-Instruct。结论不能直接推广到更大模型。 2. 第一次试点没有测到顺序效应。生成长度只有 4 个 token，标签也不平衡。纠正后的健全性检查仍在运行，正式数字未出。 3. 负担引导挖掘可能并不优于均匀随机重排。He 等人（EMNLP 2025）的分档结果提示这一点。若不成立，改为以诊断为主的分析论文，不改写数据。 4. 合成规则题不能单独代表真实数学题。R-GSM 没有找到公开文件。后续用 GSM8K 检查通用能力是否下降；数学顺序测试会标明是自建的前提重排。 5. 本表没有经费栏目。经费数额未向填写人提供，因此任何位置都不填写经费，避免编造。 |  |  |  |  |
| 四、项目变更情况 | （项目组成员变更、指导教师变更、项目实施方案变更等） 指导教师未变更，仍为滕佳烨。项目组成员一栏空白，待补充，不能据此声称成员已经变更或没有变更。 研究方案在组内作了调整，是否已向学院办理书面备案，填写时尚未确认，请负责人核定。调整内容是：由以评测基准为主，改为技术论文；训练比较收束为严格等预算下，用负担引导挖掘对照均匀随机重排，并用二乘二分开同图稳定与新图迁移。 调整原因有两条。一是随机重排微调已有公开工作，原先更宽的方案缺少差异。二是 200 条试点没有有效信号，测量方式必须先改（打开思维链、平衡 yes/no），再谈训练。 |  |  |  |  |
| 五、后期项目建设安排 | 时间按中期表格截止日期 2026 年 10 月 31 日倒排。答辩安排在 11 月上旬，具体日期未定。以下是工作计划，不是已经完成的结果。 1. 10 月 12 日至 18 日：完成正在运行的健全性检查并审核。至少有一档规范呈现的准确率落在 0.55 到 0.90，且翻转率不低于 10%、置信区间不含 0，才进入训练。未达标只调整难度或更换模型，最多三轮。 2. 10 月 19 日至 31 日：若检查通过，做小规模等预算试跑。条件包括不训练、规范顺序微调、均匀随机重排、随机重排加一致性项、负担引导挖掘。10 月 31 日前提交本表。 3. 11 月上旬：中期答辩。自述约 3 分钟，问答约 5 分钟。 4. 11 月中下旬：在约 8GB 显存允许的规模上做训练全量。种子数以实际跑完的为准，不足时如实写明。 5. 12 月：做消融，分别看负担分数、错误引导和一致性项。算力允许时，在算术图上做边界实验。 6. 其后：撰写中文和英文技术论文，并整理开源代码。投稿场合尚未确定。预期成果是论文和代码，不是已经发表的文章。 |  |  |  |  |
| 六、指导老师意见 | 指导老师签名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 七、专家评审意见 | 中期检查结果：□通过 □不通过 |  |  |  |  |
|  | 专家评审意见： 评审专家签名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 八、学院 意见 | 主管院长签名(盖章)： 年 月 日 |  |  |  |  |